## Sheet2
[8 empty] | 2023-02-12 | [13 empty] | 2023-05-21
| Project start date: | 2023-03-01 | [5 empty] | 2023-02-12 |  |  |  | 2023-03-19 |  |  |  | 2023-04-16 |  |  |  |  | 2023-05-21 |  |  |  | 2023-06-18 |  |  |  | 2023-07-16 |  |  |  |  | 2023-08-20
| Project Name: | Scrabble Game Patam-2 |  |  |  | Week starting: |  | 2023-02-05 | 2023-02-12 | 2023-02-19 | 2023-02-26 | 2023-03-05 | 2023-03-12 | 2023-03-19 | 2023-03-26 | 2023-04-02 | 2023-04-09 | 2023-04-16 | 2023-04-23 | 2023-04-30 | 2023-05-07 | 2023-05-14 | 2023-05-21 | 2023-05-28 | 2023-06-04 | 2023-06-11 | 2023-06-18 | 2023-06-25 | 2023-07-02 | 2023-07-09 | 2023-07-16 | 2023-07-23 | 2023-07-30 | 2023-08-06 | 2023-08-13 | 2023-08-20 | 2023-08-27
# | Activity | Assigned To | Start | End | Days | Status | % Done
1 | Project kick off | All | 2023-04-10 | 2023-05-03 | 23 | Complete | 100% | bar: 2023-04-30
2 | Planing Architecture | All | 2023-04-10 | 2023-05-25 | 45 | Complete | 100% | bar: 2023-05-21
3 | Planing Model Architecture | All | 2023-05-01 | 2023-05-28 | 27 | Complete | 100% | bar: 2023-05-21
4 | Open Project Git | Ziv & Batya | 2023-05-02 | 2023-05-02 | 0 | Complete | 100% | bar: 2023-04-30
5 | Read Me File | Batya | 2023-05-04 | 2023-05-25 | 21 | In progress | 90% | bar: 2023-05-21
6 | Model UML | Ziv & Arielle | 2023-05-02 | 2023-05-20 | 18 | Complete | 100% | bar: 2023-05-14
7 | View + View Model UML | Ziv & Omer S | 2023-06-03 | 2023-06-07 | 4 | In progress | 85% | bar: 2023-06-04
8 | Comlete Project UML | All | 2023-06-03 | 2023-06-07 | 4 | Not started | bar: 2023-06-04
9 | Gantt | Batya | 2023-05-03 | 2023-05-25 | 22 | Complete | 100% | bar: 2023-05-21
10 | Server | Omer S | 2023-05-04 | 2023-05-11 | 7 | Complete | 100% | bar: 2023-05-07
11 | Client | Arielle | 2023-05-04 | 2023-05-11 | 7 | Complete | 100% | bar: 2023-05-07
12 | Host | Arielle | 2023-05-04 | 2023-05-11 | 7 | Complete | 100% | bar: 2023-05-07
13 | Host-Client Communication | Ziv & Batya | 2023-05-14 | 2023-05-21 | 7 | In progress | 90% | bar: 2023-05-14
14 | Host-Server Communication | Omer S & Arielle | 2023-05-14 | 2023-05-21 | 7 | Complete | 100% | bar: 2023-05-14
15 | Test Client | Omer S & Arielle | 2023-05-21 | 2023-05-27 | 6 | Complete | 100% | bar: 2023-05-21
16 | Test Host | Omer S & Ziv | 2023-05-21 | 2023-05-27 | 6 | Complete | 100% | bar: 2023-05-21
17 | Test GameManager | Arielle & Batya | 2023-05-21 | 2023-05-27 | 6 | Complete | 100% | bar: 2023-05-21
18 | View Architecture | All | 2023-05-28 | 2023-06-03 | 6 | Complete | 100% | bar: 2023-05-28
19 | View Model Architecture | All | 2023-05-28 | 2023-06-03 | 6 | Complete | 100% | bar: 2023-05-28
20 | Client GUI | Batya & Arielle | 2023-06-03 | 2023-06-07 | 4 | In progress | 90% | bar: 2023-06-04
21 | Host GUI | Ziv & Omer S | 2023-06-03 | 2023-06-07 | 4 | In progress | 90% | bar: 2023-06-04
22 | GUI Testing | Arielle & Ziv | 2023-06-07 | 2023-06-11 | 4 | In progress | 90% | bar: 2023-06-04
23 | Connecting Host GUI to View Model | Omer M & Batya | 2023-06-12 | 2023-06-17 | 5 | In progress | 85% | bar: 2023-06-11
24 | Connecting Client GUI to View Model | Omer S & Arielle | 2023-06-12 | 2023-06-22 | 10 | In progress | 80% | bar: 2023-06-18
25 | Connecting Host to View Model | Ziv & Omer S | 2023-06-15 | 2023-06-18 | 3 | In progress | 85% | bar: 2023-06-11
26 | Connecting Client to View Model | Omer M & Omer S | 2023-06-15 | 2023-06-24 | 9 | In progress | 70% | bar: 2023-06-18
27 | Broadcasting | All | 2023-06-17 | 2023-06-24 | 7 | In progress | 70% | bar: 2023-06-18
28 | Thread pool (for multi-games) | Ziv & Arielle | 2023-06-22 | 2023-06-25 | 3 | Not started | bar: 2023-06-18
29 | Thread pool Testing | Omer M & Omer S & Batya | 2023-06-25 | 2023-06-27 | 2 | Not started | bar: 2023-06-25
30 | Full project Javadoc | Arielle & Omer M | 2023-06-24 | 2023-06-30 | 6 | Not started | bar: 2023-06-25
31 | Summery video | All | 2023-06-24 | 2023-06-30 | 6 | Not started | bar: 2023-06-25
32 | Editing Video | Omer M | 2023-06-28 | 2023-06-30 | 2 | Not started | bar: 2023-06-25
33 | Narattion | Omer M | 2023-06-28 | 2023-06-30 | 2 | Not started | bar: 2023-06-25
34
35
36
37
38
39
40
statuses
Not started
In progress
Complete
Formulas:
Days = IF([End]="","",DAYS([End],[Start]))